## Slide 1: Grønne veje i Brønshøjgaards Haveby
Snorre Budde Andersen
Projektleder, PKP Regnvandsteknik
Tlf. 27 21 43 12 / sa@regnvandsteknik.dk

## Slide 2: Vejbede: Status
Langsom opstart
Optimeret tidsplan, opjustering af bemanding
Afventer udlægning af jord i bedene
Tidsplanen overholdes (første del aflevering den 1/6/23)
Beplantning i bedene kommer efterår 2023 (omkring oktober)
Asfaltering: GAB til top, slidlag forår 2024
Bump med midlertidig maling
Vidensdeling med HOFOR

## Slide 3: Foreløbig tidsplan

## Slide 4: Vejbedenes Funktion
Bedene aflaster det eksisterende kloaknet, ved at tilbageholde vejvandet op til HOFORs servicekrav (10 års regn)
Kapaciteten i kloakken øges derved til afledning af øvrigt spildevand
Bedene er ikke lavet til ekstremregn (skybrud), men stiller jer bedre under sådanne hændelser
De grønne veje er udpeget i spildevandsplanen ud fra en samfundsøkonomisk analyse for at imødekomme kommunens klimatilpasningsmål

## Slide 5: Vejbede: Princip
Filterjord (30 cm)

## Slide 6: Vejbede: Princip
Bed
Faskine

## Slide 7: Vejbede: Princip
Til/fra faskine
Til kloak
Fra bed

## Slide 8: Plantevalg (A)
Udvalgt ud fra vejbedenes miljø.
Gule og lilla nuancer.
Hovedsageligt høje planter (60-90 cm)
Tæt bladsætning ved jorden der minimerer ukrudt.
Der er lang blomstringstid og alle planterne øger biodiversitet.

## Slide 9: Plantevalg (B)
Udvalgt ud fra vejbedenes miljø.
Gule, lilla og rosa nuancer.
En blanding af høje(60-90 cm) planter og bunddækkeplanter (25 cm).
Bunddækkeplanterne lukker af for det meste ukrudt.
Der er lang blomstringstid og alle planterne øger biodiversitet.

## Slide 10: Trafiksikkerhed
Normalisering af kryds, (mulighed for tilkøb af træer)
Før
Fremtidigt princip
(Illustration fra Grøn vejplan 2013)

## Slide 11
Spanagervej / Valløvej
Spanagervej / Gaunøvej
Mulighed for træer

## Slide 12
Gaunøvej / Valløvej
Fuglsang Allé / Borrebyvej
Mulighed for træer

## Slide 13
Afventer færdiggørelses af masterplanen (KK + HOFOR) for hele vandoplandet
PKP er I gang med at analysere de nyeste modelberegninger modtaget i fredags
Foreløbige løsningsprincipper
  Afskæring af vand fra Brønshøjvej
  Udjævning af Mullerupvej / Borrebyvej krydset
  Indarbejdning af vejbede nord for Fuglsang Allé
  Indarbejdning af grønne indslag syd for Fuglsang Allé
  Generelt kontrolleret styring af vandet ned af Borrebyvej
  Overløb til bunkerparken
Status: Borrebyvej

## Slide 14: Forventet tidsplan

## Slide 15: Spørgsmål ?
Snorre Budde Andersen
Projektleder, PKP Regnvandsteknik
Tlf. 27 21 43 12 / sa@regnvandsteknik.dk